## ReadMe
この様式集は例であり、各市町村の状況（災害廃棄物処理計画）に合わせて
適宜修正してご利用ください。（下の組織図例に従って作成しています。）
組織体制の構築方法は他にもあります。災害廃棄物処理対応の主な流れは三沢市の例です。
計算式は、黄色いセルに必要事項を入力すると、緑のセルに結果が表示されます。
| グループ名 | 業 務 内 容
| 企画調整グループ | 各グループへの指示、収集・処理等の計画の決定、他機関等との調整
| 情報収集グループ | 活動の記録、情報の収集、連絡系統の確立
| 生活系ごみグループ | 仮設トイレの設置、避難所ごみ及び生活ごみの収集・処理
| 災害廃棄物グループ | 片付けごみ等の収集・処理、仮置場の設置
| 仮置場グループ | 仮置場の運営
| 契約グループ | 資金管理、各種契約、補助金申請
| 公費解体グループ | 被災建物の確認、解体
発災初期は、公費解体まで進まないと考えられる
決定権者
企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ
情報収集ｸﾞﾙｰﾌﾟ
生活系ごみｸﾞﾙｰﾌﾟ
災害廃棄物ｸﾞﾙｰﾌﾟ
仮置場ｸﾞﾙｰﾌﾟ
契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ
災害対策本部
公費解体ｸﾞﾙｰﾌﾟ
災害廃棄物担当組織図（例）

## 企画調整Ｇ
企画調整グループ
指示事項
指示内容 | 指示 | 備考
全班員：体制整備 | 未・済 | 各Ｇ配置
情報収集Ｇへの指示内容 | 指示 | 備考
被災状況収集 | 未・済 | 被災棟数、避難者数、上下水道
被災状況の道への報告 | 未・済 | 環境省報告フォーマット
道路情報、気象情報収集 | 未・済
停電情報入手 | 未・済
クロノロジー（記録）の開始 | 未・済
連絡方法の確立 | 未・済 | 連絡先一覧作成
生活系ごみＧへの指示内容 | 指示
仮設トイレ設置計画（案）作成提出 | 未・済 | 廃棄物サイドで設置する場合（災害等補助金の対象外。災害対策本部で設置する場合と重複しないこと）
し尿処理計画（案）作成提出 | 未・済 | 回収ルート、回収者、処理先、支援要否
生活系ごみ収集処分計画（案）作成提出 | 未・済 | 避難所ごみの分別方法、回収ルート、回収者、処理先、支援要否
災害廃棄物Ｇへの指示内容 | 指示
有害物質・腐敗物処理計画（案）作成提出 | 未・済 | 有害物質・腐敗ごみの種類及び量、緊急性、処理先、支援要否
災害廃棄物処理計画（案）作成提出 | 未・済 | 分別方法、回収ルート、処理先、回収者、処理業者、支援要否、ボランティア実施範囲、自衛隊支援範囲
仮置場の設置（案） | 未・済 | 設置場所、面積、利用・分別方法、維持管理方法、管理者
企画調整Gでの決定事項 | 決定 | 備考
仮設トイレリース数 | 未・済 | 生活系ごみＧで案を作成（災対本部と重複しないこと）
し尿処理計画 | 未・済 | 生活系ごみＧで案を作成
避難所ごみ・生活ごみ収集処分計画 | 未・済 | 生活系ごみＧで案を作成
有害物質・腐敗物処理計画 | 未・済 | 災害廃棄物Ｇで案を作成
災害廃棄物処理計画 | 未・済 | 災害廃棄物Ｇで案を作成
仮置場の設置 | 未・済 | 災害廃棄物Ｇで案を作成
実施事項 | 実施
災対本部員会議での状況報告 | 未・済
調整事項 | 調整 | 備考
生活系ごみＧ関連業務の支援要請 | 未・済 | 仮設トイレ、バキューム車、パッカー車、処分先の不足
災害廃棄物処理関連業務の支援要請 | 未・済 | 収集運搬車両、処分先の不足、仮置場
仮置場設置 | 未・済 | 他部署の利用、地権者、周辺住民、土壌分析
体制整備ができない場合の初動時
被災状況の入手 | 未・済
災害廃棄物発生量の推計 | 未・済
仮置場の決定、開設の発注 | 未・済
必要な仮置場面積の計算 | 未・済
し尿発生量の推計 | 未・済
仮設トイレの手配 | 未・済
し尿回収の手配 | 未・済
避難所・生活ごみ、し尿回収計画の策定、発注 | 未・済
災害廃棄物回収計画の策定、発注 | 未・済
北海道へ被災状況、支援の要否の報告 | 未・済 | 災害対策本部を通じて、どのような業務を行う者が、何名必要か不足人員について発災初期から要請すること
広報の実施 | 未・済
クロノロジーの開始 | 未・済
※黄色部分は、事前協定の中で民間事業者に依頼しておく方法もある
体制整備ができない場合の初動時の例
①企画調整グループは、協定を発動し仮置場設置を指示
②民間グループは、収集運搬、仮置場の管理、処理の提案
③企画調整グループは、庁内で提案の採否・決定
④仮置場以降の時間的余裕がある委託は入札
協定先との事前調整・仮置場設置場所・ﾚｲｱｳﾄ（必要資機材）
・収集運搬体制（戸別回収にするか、仮置場持込にするか）
災害廃棄物収取運搬
生活ごみ等収集運搬
仮置場設置・運営・管理
決定権者
企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ
情報収集ｸﾞﾙｰﾌﾟ
生活系ごみｸﾞﾙｰﾌﾟ
災害廃棄物ｸﾞﾙｰﾌﾟ
仮置場ｸﾞﾙｰﾌﾟ
契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ
災害対策本部
公費解体ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1～２名
①協定
②処理方法提案
③決定行為・入札等
必要な人数が集まらない場合
民間事業者による処理実施
民間事業者グループ

## 組織体制
グループ名 | 構成メンバー
企画調整グループ
情報収集グループ
生活系ごみグループ
災害廃棄物グループ
仮置場グループ
契約グループ
公費解体グループ
決定権者
企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ
情報収集ｸﾞﾙｰﾌﾟ
生活系ごみｸﾞﾙｰﾌﾟ
災害廃棄物ｸﾞﾙｰﾌﾟ
仮置場ｸﾞﾙｰﾌﾟ
契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ
災害対策本部
公費解体ｸﾞﾙｰﾌﾟ

## 情報収集Ｇ
情報収集グループ
実施事項 |  | 備考
クロノロの開始 | 未・済
連絡先一覧作成 | 未・済 | 各Ｇに提供
被災状況の収集 | 未・済 | 企画調整Ｇ、生活系ごみＧ、災害廃棄物Ｇに情報提供
・処理施設（焼却、最終、その他） |  | 可動・不動
・平時委託先（収集運搬車両等） |  | 被災状況・稼働可否
・職員（このメンバー） |  | 被災状況・参集可否
避難状況の収集 | 未・済 | 企画調整Ｇ、生活系ごみＧ、災害廃棄物Ｇに提情報供
上下水道被災状況の収集 | 未・済 | 企画調整Ｇ、生活系ごみＧ、災害廃棄物Ｇに提情報供
処理施設被災状況の収集 | 未・済 | 焼却施設、最終処分場、し尿処理施設、市町村設置浄化槽
道路情報の収集 | 未・済 | 企画調整Ｇ、生活系ごみＧ、災害廃棄物Ｇに情報提供
天気情報の収集（水害、土砂災害のとき） | 未・済 | 企画調整Ｇ、生活系ごみＧ、災害廃棄物Ｇに情報提供
停電情報の収集 | 未・済 | 企画調整Ｇ、生活系ごみＧ、災害廃棄物Ｇに情報提供
被災状況、避難状況、仮置場開設状況の報告 | 未・済 | 企画調整Ｇ、北海道に報告（環境省報告フォーマット）
広報の依頼 | 未・済 | 生活系ごみG、災害廃棄物Gの依頼を受けて、災対本部広報班に依頼
北海道へ支援の要否の報告 | 未・済 | 企画調整Ｇの指示による
発災前に広報内容を決めておくと良い

## 連絡先
連絡先一覧
区分 | 担当者、会社名 | 電話番号 | E-mail | その他
企画調整Ｇ | 〇〇 ○○
情報収集Ｇ | 〇〇 ○○
生活系ごみＧ | 〇〇 ○○
災害廃棄物Ｇ | 〇〇 ○○
仮置場Ｇ | 〇〇 ○○
契約Ｇ | 〇〇 ○○
災害対策本部 | 〇〇 ○○
北海道循環型社会推進課 | 〇〇 ○○
北海道地方環境事務所資源循環課 | 〇〇 ○○
仮設トイレ | 〇〇㈱
し尿処理施設 | 〇〇衛生施設組合
し尿運搬 | ㈱○○
一廃処理 | △△組合焼却施設
一廃処理 | △△組合最終処分場
一廃運搬（パッカー車） | ◇◇㈱
一廃運搬（平ボディ） | ㈱〇〇
仮置場１管理者 | ㈱〇〇
仮置場２管理者 | ㈱〇〇
停電情報 | ほくでんネットワーク
協定締結先 | ㈱〇〇
協定締結先 | ㈱〇〇
協定締結先 | ㈱〇〇
協定締結先 | ㈱〇〇

## 環境省報告ﾌｫｰﾏｯﾄ
別紙様式（都道府県取りまとめ用）（記載例）
災害等廃棄物等に関する状況について 【情報共有フォーマット（被災情報用シート）】
被害をもたらした災害等（災害等の名称、日付）：台風○号（令和○年○月○日）
※前回からの変更箇所は赤字としてください。 | [12 empty] | 都道府県名： 課室名： 担当者名：
※必要に応じて、行を追加して記載してください。 | [12 empty] | （電話： メールアドレス： ）
※随時更新していく情報につき、現段階で把握している情報を記載してください。すぐに修正となっても問題ありません。 | [10 empty] | 1 | 2022-06-13 | 11:29
[12 empty] | ［Ctrl + ；］ | ［Ctrl + ：］
１．廃棄物処理施設・浄化槽（市町村設置型）の被害状況
（「被害あり」又は「確認中」の場合記載） | [6 empty] | （その後、把握できた情報を随時更新） | [5 empty] | 復旧見込額
市町村名 | 被害状況 | 施設種別 | 施設名 |  |  |  | 稼働状況 |  | 被害及び復旧の状況等
| （有／確認中） | [5 empty] | 稼働停止日 | 稼働再開日 |  |  |  |  | （千円）
○○市 | 被害あり | 焼却施設 | クリーンセンター○○ |  |  |  | 20xx/6/8 |  | 煙突の損壊（○月○日頃補修見込み） |  |  |  | 10000
○○市 | 被害あり | 浄化槽 | 浄化槽（市町村設置型） |  |  |  | 20xx/6/8 | 20xx/6/10 | 本体及び排水管の破損、修繕済み |  |  |  | 1000
○○市 | 確認中 | 粗大ごみ処理施設 | 〇〇リサイクルセンター |  |  |  | 20xx/6/8
○○市 | 確認中 | し尿処理施設 | 〇〇汚泥再生処理センター |  |  |  | 20xx/6/8
※記載すべき施設が複数ある場合、同一市町村であっても複数行に記載すること。
※被害がありえるものの、「被害なし」と確認できていない場合は、「確認中」として取扱うこと。
２．その他、被災情報
（被災情報がある場合記載） | [6 empty] | （その後、把握できた情報を随時更新） |  |  |  |  | 災害廃棄物 発生総量 | 災害廃棄物処理 事業見込額 | （市町村基礎データ） |  | 災害廃棄物 推計量自動計算
市町村名 | 被災情報全般 |  |  |  |  | 仮置場設置 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 |  |  | 棟数 | 世帯数
[6 empty] | （有／調整中／無） | （棟） | （棟） | （棟） | （棟） | （棟） | （ｔ） | （千円） | （棟） | （世帯） | （ｔ）
○○市 | 避難所設置４か所、その他情報なし | bar: （ｔ）
○○市 | 風害による家屋被害多数 | [5 empty] | 10 | 50 | 300 | 0 | 0 | 2320 | 50000 | 10000 | 12000 | 2320
○○市 | 水害による災害廃棄物多数 | [5 empty] | 0 | 0 | 120 | 200 | 345 | 1511.9 | 20000 | 3000 | 4000 | 1511.8667
※建物被害に関する欄は、消防庁や災害対策本部等に報告している最新の内容を記載すること。 | [6 empty] | （棟）: ※「棟数」及び「世帯数」は、市町村の基礎データとしての棟数・世帯数を入力してください。（発災直後であるため、簡易的な計算）
※災害廃棄物発生総量の算定に当たっては、必要に応じて、欄外の推計量自動計算を活用して算出可能。（※より具体的な発生量を把握している場合はその内容を記載） | [6 empty] | （棟）: （参考）総務省｜住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数
（参考）e-Stat｜住宅・土地統計調査
※床上浸水と床下浸水の被害世帯数を把握している自治体においては、床上浸水・床下浸水の棟数・世帯数を用いることで、より実態に近い推計量が算出できます。
（以下の欄は、「仮置場を設置した場合」又は「地方環境事務所から依頼があった場合」に記載してください）
３．仮置場の状況
市町村名 | 仮置場所在地及び名称 |  |  | 保管面積 | 最大保管容量に対する割合 |  | （棟）: 受入期間; （棟）: 備考 （受入状況、搬出状況等）; （ｔ）: （公表されていれば） 仮置場情報ウェブサイトURL
|  |  |  | （㎡） | 合計（%） | うち腐敗物（%） | （棟）: 腐敗物以外（％）; （棟）: 受入開始日; （棟）: 受入終了日
○○市 | ○○市○○町１－２ ○○運動公園 |  |  | 500.5 | 60% | 40% | （棟）: 60%; （棟）: 2022-06-20; （ｔ）: http://～～～
※仮置場が複数ある場合、同一市町村であっても複数行に記載すること。
※ひっ迫状況等について、課題が生じている場合、具体的な内容は次項「４．その他、課題等」欄に記載すること。
４．その他、課題等
市町村名 | 課題の内容（なるべく具体的に） | [5 empty] | （棟）: 対処方針・必要な支援等（想定できていなければ空欄で可）
| （類型選択） | （詳細記述） |  |  |  |  | （棟）: （類型選択）; （棟）: （詳細記述）
○○市 | 仮置場 | 仮置場での分別がうまくできておらず、搬出に時間を要している |  |  |  |  | （棟）: その他; （棟）: 思いつかないが、参考情報があれば聞きたい
○○市 | 仮置場 | 仮置場が確保できておらず、市で管理できていない集積所が発生している |  |  |  |  | （棟）: 市町村内調整; （棟）: 仮置場確保のため○○部局と調整中
○○市 | 人員不足 | 被害状況の把握、処理体制の検討のための事務系人員が足りない |  |  |  |  | （棟）: 全国調整; （棟）: 環境省と電話で相談したい（午前中又は夕方希望）
○○市 | 車両不足 | 通常の収集運搬（不燃ごみ）のための車両とドライバーが足りない |  |  |  |  | （棟）: 県内調整; （棟）: 県内の他市町からの応援について調整中。
○○市 | 処理先確保 | 廃石膏ボードの処理先が見当たらず、仮置場で滞留している |  |  |  |  | （棟）: ブロック内調整; （棟）: 県内では処理先確保困難、ブロック単位での調整希望
※把握できる範囲で、なるべく具体的に記載すること。
黄色で塗りつぶしている欄は、発災直後に把握いただきたい。
緑色で塗りつぶしている欄は、発災直後には必ずしも必要ないものの、把握できた情報を随時更新いただきたい。
Note on C10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 処理能力は、実態調査や公表資料でも適宜把握可能であり、発災直後に必須の情報ではないのではないか？との観点で、規模の欄を削除
Note on F37: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「最大容量」や「現保管量」について算出するところで負担になるという複数事務所ご指摘と、必要なのは「ひっ迫状況」であることを踏まえ修正
Note on G38: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 詳細な分別ごとの情報まで把握することは負担が大きいとの事務所ご指摘と、令和２年豪雨の際に聞いていた内容を踏まえ、腐敗物に限って尋ねる形に変更

## クロノロ
月日 | 時刻 | 先方自治体名 会社等名称 | 担当者名 | 当方 | 受信内容・指示内容 | 対応Ｇ | 備考
2022-08-04 | 16:12 | 村上市 | 新潟 太郎 | 太田 隆宏 | 小岩内地区で浸水 床上１５戸、床下３６戸 | 全G | 情報提供
2022-08-04 | 17:05 | 村上市 | 新潟 太郎 | 太田 隆宏 | 人員の応援要請 | 企画調整Ｇ●● | 北海道と調整

## 生活系ごみG
生活系ごみグループ
実施事項 |  | 備考
避難者数、避難場所を情報収集Ｇから入手 | 未・済
上下水道被災状況を情報収集Ｇから入手 | 未・済
停電情報を情報収集Ｇから入手 | 未・済 | 水洗トイレに影響がある場合に考慮
ごみ処理施設、し尿処理施設の被災状況を情報収集Ｇから入手 | 未・済
パッカー車、バキューム車の被災状況を情報収集Ｇから入手 | 未・済
仮設トイレ必要基数とし尿発生量を推計 | 未・済 | 別タブ
仮設トイレの不足数計算 | 未・済 | 必要数‐事前準備数
仮設トイレのリース | 未・済 | 協定確認（災対本部のリース有無の確認）
し尿処理能力の不足計算 | 未・済 | 発生量‐処理能力
し尿処理先の確保 | 未・済 | 協定確認
バキューム車不足数の計算 | 未・済 | 別タブ
バキューム車の確保 | 未・済 | 協定確認
避難所ごみ発生量を推計 | 未・済 | 別タブ
ごみ処理能力の不足の確認 | 未・済
処理先の確保 | 未・済 | 協定確認
パッカー車不足数の計算 | 未・済 | 別タブ
パッカー車の確保 | 未・済 | 協定確認
し尿処理計画（案）の作成提出 | 未・済 | 通行止め考慮
生活系ごみ収集処分計画（案）作成提出※ | 未・済 | 通行止め考慮
情報収集Ｇに広報の依頼 | 未・済
収集状況の現地確認 | 未・済 | ごみステーション、避難場所
契約Ｇに契約の依頼 | 未・済
※生活ごみの分別、回収日は従前と同じにし、避難所ごみの分別・回収方法を予め決めておくこと
黄色セル部分を協定で決めておくと良い

## し尿避難所ごみ
黄色セルに入力し、緑セルが計算結果 | 入力セル
計算結果
仮設トイレ、し尿、バキューム車、避難所ごみ、パッカー車
市町村名 | えりも町
総人口(人) | 4483 | 一般廃棄物処理実態調査等から
総世帯数(世帯) | 2100 | 一般廃棄物処理実態調査等から
水洗化人口(人) | 2506 | 下水道部局、一般廃棄物処理実態調査等から
汲取人口(人) | 1977 | 一般廃棄物処理実態調査等から
1人1日当たりのごみ 総排出量（g/人・日） | 1122 | 一般廃棄物処理実態調査等から
避難者数(人) | 3600 | 災害対策本部等から
断水世帯数(世帯) | 1000 | 上水道部局等から
し尿処理能力
処理方式 | 共同 | 「単独」か「共同」（組合、委託など）を記載
処理能力(kL/日) | 54 | 施設被災による能力減少も考慮すること
最大稼働日数 | 350 | 施設管理者から聴取
処理実績(kL/日) | 8500 | 一般廃棄物処理実態調査等から
自市町村処理実績(kL/日) | 2500 | 組合の場合に入力
自市町村利用可能割合（協議なしの場合「-」） | - | ％ （被災状況から利用できる割合を組合で協議）※
バキューム車の台数 | 11 | 3.5t(3.7kL積載)車換算で入力
※構成４町村で、１町のみ被災した場合など
焼却施設能力
処理方式 | 単独 | 「単独」か「共同」（組合、委託など）を記載
焼却（中間処理）能力（ｔ/日） | 10 | 施設被災による減少も考慮すること
最大稼働日数 | 164 | 施設管理者から聴取
処理実績（ｔ/年） | 1148 | 一般廃棄物処理実態調査等から
自市町村処理実績（ｔ/年） |  | 組合の場合に入力
自市町村利用可能割合（協議なしの場合「-」） | - | ％ （被災状況から利用できる割合を組合で協議）※
パッカー車の台数 | 4 | ２ｔ積載換算で入力
計算結果
仮設トイレ必要基数（基) | 53 | 仮設トイレの手配が必要です
し尿処理能力不足分（L) | 0
バキューム車不足台数（３．７ｋL積載換算） | 0
焼却等処理能力不足分（ｔ/日） | 1.0392 | 焼却の支援が必要です
パッカー車不足台数（２ｔ積載換算） | 1 | パッカー車の手配が必要です
公称最大能力で計算
※以下計算式
し尿発生原単位他
項目 | 原単位
し尿排出量（L/人・日） | 1.7 | L/人・日
し尿収集間隔日数（日） | 3 | 日
仮設トイレの平均的容量（L） | 400 | L
出典：災害廃棄物対策指針 技術資料【技14-3】
し尿必要収集量及び仮設トイレ必要基数
上水道支障率(%) | 47.62%
避難所における仮設トイレ必要人数 | 3600 | 人
断水による仮設トイレ必要人数 | 117.5232 | 人
非水洗化区域し尿収集人口 | 389.4024 | 人
仮設トイレ必要人数(人) | 3717.5232 | 人
仮設トイレ＋汲取りのし尿発生量(L/日) | 6981.7736 | L/日
年間し尿回収必要量 | 2548.3474 | ｋL/年
仮設トイレ必要基数（基) | 53 | 基
し尿処理可能量
余力 | 10400 | ｋL/年
余力自市町村分 | 3058.8235 | ｋL/年
し尿処理能力不足
余力-発生量（ｋL/年） | 7851.6526
余力-発生量（ｋL/年）共同 | 510.4762
し尿運搬可能量
バキューム車の積載可能積算量（L) | 40700 | L/日
平常時バキューム車使用量（L） | 23287.6712 | L/日
バキューム車余力（L） | 17412.3288 | L/日
不足台数 | 0 | 台
避難所ごみ発生量
避難所ごみ発生量（t/日） | 4.0392 | ｔ/日
生活系ごみ処理可能量
余力（ｔ/年） | 492 | ｔ/年
余力自市町村分（組合処理）（ｔ/年） | 0 | ｔ/年
処理能力不足分（ｔ/日） | -1.0392 | ｔ/日（マイナスが不足分）
〃 組合処理（ｔ/日） | -4.0392 | ｔ/日（マイナスが不足分）
生活系ごみ運搬可能量
パッカー車の積載可能積算量（ｔ） | 8 | ｔ/日（２ｔ/台で計算）
平常時パッカー車使用量（ｔ） | 5.2182 | ｔ/日（220日で計算）
パッカー車余力（ｔ） | 2.7818 | ｔ/日
不足台数 | 1 | 台（２ｔ車）

## 災害廃棄物G
災害廃棄物グループ
実施事項 |  | 備考
市町村内有害物質使用等事業場の被災状況確認 | 未・済 | PRTR法届出、PCB保管事業場、アスベスト台帳など
食品工場、冷凍・冷蔵庫の被災状況確認 | 未・済 | 腐敗の可能性判断
停電の状況を情報収集Ｇから入手 | 未・済 | 長期停電の場合、腐敗廃棄物発生可能性が大
有害物質・腐敗性廃棄物処理計画（案）の作成提出 | 未・済 | 有害物質の流出、腐敗性廃棄物の大量発生が認められる場合
被災棟数等を情報収集Ｇから入手 | 未・済
ごみ処理施設の被災状況を情報収集Ｇから入手 | 未・済
災害廃棄物発生量を推計 | 未・済 | 別タブ
ごみ処理能力の不足計算 | 未・済 | 別タブ
処理先の確保 | 未・済 | 協定確認
仮置場候補地の選定 | 未・済 | 災害廃棄物処理計画確認
仮置場利用方法の策定 | 未・済 | 搬入、分別、利用期間など
仮置場設置に必要な資機材の数及び調達先 | 未・済
仮置場管理方法（委託先）の決定 | 未・済 | 協定確認
仮置場の必要面積の計算 | 未・済 | 別タブ
収集方法の策定 | 未・済
災害廃棄物処理計画（案）作成提出※ | 未・済 | 収集運搬、処分
仮置場設置計画（案）作成提出 | 未・済
広報の依頼 | 未・済 | 仮置場の利用方法など
家屋被災状況、片付けごみの発生状況や仮置場への回収状況の現地確認 | 未・済
契約Ｇに契約の依頼 | 未・済
※災害廃棄物（片付けごみを含む）の分別方法は予め決めておく
仮置場の候補地と場所ごとのレイアウトは予め決めておく
仮置場を開設するか、しないかの判断基準を予め決めておく
黄色セルは協定を締結するなど、予め決めておくと良い

## 発生量処理能力
黄色のセルに入力し、緑色のセルが計算結果 |  | 入力セル
計算式に発災時に調整する部分があるので注意！ |  | 計算結果
種類 | 地震１，地震＋津波２，水害３、土砂災害４ | 2 | 災害により１～４を選択する。
家屋災害等 | 全壊棟数 | 1852 | 棟 | 被害想定から転記する 浸水深3.0ｍ以上全壊 浸水深1.5～３ｍ半壊 浸水深0.5～1.5ｍ床上浸水 浸水深0.5ｍ未満床下浸水 ※非住家の被災棟数がわかり、全壊半壊が不明のときは次により計算する。 非住家全壊＝非住家被災棟数×住家全壊/（住家全壊+住家半壊） 非住家半壊＝非住家被災棟数×住家半壊/（住家全壊+住家半壊）
| 半壊棟数 | 583 | 棟
| 一部損壊 | 0 | 棟
| 床上浸水 | 117 | 世帯
| 床下浸水 | 41 | 世帯
| 焼失:木造 | 1 | 棟
| 焼失:非木造 | 0 | 棟
| 非住家全壊 | 0 | 棟
| 非住家半壊 | 0 | 棟
| 津波浸水面積 | 17404400 | m2
焼却施設能力
処理方式 |  | 単独 | 「単独」か「共同」（組合、委託など）を記載
焼却（中間処理）能力（ｔ/日） |  | 10 | 施設被災による減少も考慮すること
最大稼働日数 |  | 164 | 施設管理者から聴取
処理実績（ｔ/年） |  | 1148 | 一般廃棄物処理実態調査等から
自市町村処理実績（ｔ/年） |  |  | 組合の場合に入力
自市町村利用可能割合（協議なしの場合「-」） |  | - | ％ （被災状況から利用できる割合を組合で協議）※
最終処分場能力
処理方式 |  | 単独 | 「単独」か「共同」（組合、委託など）を記載
残存容量（ｍ３） |  | 30342 | 一般廃棄物処理実態調査など
処理実績（ｍ３/年） |  | 259 | 一般廃棄物処理実態調査など
自市町村処理実績（ｍ３/年） |  |  | 組合の場合に入力
自市町村利用可能割合（協議なしの場合「-」） |  | - | ％ （被災状況から利用できる割合を組合で協議）
処理期間（年） |  | 2.7
計算結果
災害廃棄物種類 |  | 発生量（ｔ）
柱角材 |  | 14605 | 破砕
可燃物 |  | 49657 | 焼却
不燃物 |  | 87630 | 埋立
コンクリートがら |  | 119761 | 破砕
金属くず |  | 8763 | 売却
その他 |  | 11684 | リサイクル等
合計 |  | 292100
津波堆積物 |  | 417705.6 | 資源化
片付けごみ発生量 |  | 6500
焼却処理量（ｔ/処理期間） |  | 53637.6316 | 避難所ごみ（処理期間分）を追加している
埋立処理量（ｔ/処理期間） |  | 98357 | 焼却残さ20%を追加
処理能力不足（焼却）
平時施設での処理量（ｔ/処理期間） |  | 1300
処理能力不足分（ｔ/処理期間） |  | -52300 | 52300ｔ/期間の支援が必要です
運搬能力不足（被災場所～一次j仮置場）
ダンプ必要数 |  | 74 | 4t平ボディ換算
〃 土砂（津波堆積物） |  | 42 | 10tダンプ換算
発生場所から4t平ボディで回収し、仮置場へ搬送する仮定。平時に用意しているトラック０台とした。
仮置場から処理場への運搬は考慮していない。
最終処分場
平時施設での処理量（ｔ/処理期間） |  | 27700
処理能力不足（ｍ３≒ｔ） |  | -70600 | 70600ｔ/期間の支援が必要です
以下計算式
片付けごみ発生量
原単位
原単位 |  | 浸水
ｃ | 水害、土砂災害 | 1.7 | ｔ/棟
| 地震、地震（津波） | 2.5 | ｔ/棟
被害棟数＜1000 | 水害、土砂災害 | 500 | 一律ｔ
| 地震、地震（津波） | 700 | 一律ｔ
＜1000棟のとき
地震 |  |  | ｔ
地震＋津波 |  |  | ｔ
水害 |  |  | ｔ
土砂災害 |  |  | ｔ
該当に１が表示される
＞1000棟のとき
地震 |  |  | ｔ
地震＋津波 | 1 | 6482.5 | ｔ
水害 |  |  | ｔ
土砂災害 |  |  | ｔ
該当に１が表示される
片付けごみ発生量 |  | 6500 | ｔ
北海道
A1 | 木造床面積 |  | 110.5249 | ｍ2/棟
A2 | 非木造床面積 |  | 157.2098 | ｍ2/棟
a1 | 木造建物発生原単位 |  | 0.5 | ｔ/ｍ2
a2 | 非木造建物発生原単位 |  | 1.2 | ｔ/ｍ2
r1 | 解体棟数の構造内訳（木造） |  | 89.2%
r2 | 解体棟数の構造内訳（非木造） |  | 10.8%
解体率 |  | 地震 | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
b1 | 全壊建物解体率 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.5
b2 | 半壊建物解体率※ | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1
※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定するなど実態に合わせて 半壊建物解体率を修正することとする。
公物 |  | 地震 | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
CP | 片付けごみ及び公物等量発生原単位 | 53.5 | 82.5 | 30.3 | 164 | ｔ/棟
全壊＋半壊＜10棟のとき |  | 地震 | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
災害廃棄物発生量 |  | 3000 | 3000 | 900 | 3000 | 一律ｔ
a | 69.6685 | ｔ/棟 | X1＋X2 | 1852 | X3＋X4 | 583 | 棟
a（木造） | 32.5341 | ｔ/棟 | 木造焼失 | 1 | 非木造焼失 | 0
a（非木造） | 17.1145 | ｔ/棟
＜10棟のとき
地震 |  |  | ｔ
地震＋津波 |  |  | ｔ
水害 |  |  | ｔ
土砂災害 |  |  | ｔ
該当に１が表示される
＞10棟のとき |  |  |  | 焼失による解体廃棄物
地震 |  |  | ｔ | 24.4006 | ｔ
地震＋津波 | 1 | 292002.7675 | ｔ | 32.5341 | ｔ
水害 |  |  | ｔ | 16.2671 | ｔ
土砂災害 |  |  | ｔ | 16.2671 | ｔ
該当に１が表示される
解体廃棄物等発生量 | 292100 | ｔ
廃棄物組成 | 地震（木造） | 地震（非木造） | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
発生量 | 260553.2 | 31546.8 | 292100 | 292100 | 292100
柱角材 | 18% | 0% | 5% | 8.6% | 2.4%
可燃物 | 1% | 2% | 17% | 8.5% | 5.7%
不燃物 | 26% | 0% | 30% | 21.3% | 3%
コンクリートがら | 51% | 93% | 41% | 30% | 3.2%
金属くず | 1% | 3% | 3% | 1.4% | 0.3%
その他 | 3% | 2% | 4% | 1.2% | 14.9%
土砂 | - | - | - | 29% | 70.5%
出典 | 熊本地震 |  | 東日本 | 岡山豪雨 | 広島豪雨
津波堆積物 |  |  | 417705.6
廃棄物組成 | 地震 | 地震（津波） | 水害 | 土砂災害
| 1 | 2 | 3 | 4
柱角材 | 46899.576 | 14605 | 25120.6 | 7010.4 | ｔ
可燃物 | 3236.468 | 49657 | 24828.5 | 16649.7 | ｔ
不燃物 | 67743.832 | 87630 | 62217.3 | 8763 | ｔ
コンクリートがら | 162220.656 | 119761 | 87630 | 9347.2 | ｔ
金属くず | 3551.936 | 8763 | 4089.4 | 876.3 | ｔ
その他 | 8447.532 | 11684 | 3505.2 | 43522.9 | ｔ
土砂 | 0 | 417705.6 | 84709 | 205930.5 | ｔ
合計 | 292100 | 292100 | 292100 | 292100 | ｔ
災害廃棄物の種類別発生量
柱角材 | 14605 | ｔ
可燃物 | 49657 | ｔ
不燃物 | 87630 | ｔ
コンクリートがら | 119761 | ｔ
金属くず | 8763 | ｔ
その他 | 11684 | ｔ
津波堆積物 | 417705.6 | ｔ
焼却
焼却（中間処理）能力（ｔ/年） |  | 1640 |  | 余力処理期間
焼却余力（t/年） |  | 492 |  | 単独 | 1300 | ｔ/処理期間
避難所ごみ処理量（ｔ/日） |  | 4.0392 |  | 共同 | 0
余力（ｔ/処理期間） |  | -52337.6316 |  | 共同割合 | #VALUE!
余力自市町村分（組合処理）（ｔ/年） |  | 0 |  | 1300
最終処分場
単位体積重量（t/m3） |  |  | 1.5
覆土量考慮 |  |  | 0.66667 | ３ｍごとに50cm覆土＋即日覆土
埋立量（基準年度実績） (m3/年度) |  |  | 259 | 前年残存容量‐前々年残存容量
残余容量 (m3) |  |  | 30342 | 前年残存容量
自市町村分年間埋立量（実績） (m3/年度) |  |  | 0 | 共同処理の場合
自市町村利用可能割合（協議なしの場合「-」） |  |  | - | ％ （被災状況から利用できる割合を組合で協議）
10年後残余容量 (m3) |  |  | 27752
単独処理の場合処理可能量(t) |  |  | 27752
処理可能量（自市町村分）(t) |  |  | #VALUE!
余力処理期間
|  |  | 単独 | 27700 | ｔ/処理期間
|  |  | 共同 | 0
|  |  | 共同割合 | #VALUE!
27700
市町村 | 木造 | 以外 | R3総務省ﾃﾞｰﾀ
えりも町 | 110.5249 | 157.2098
せたな町 | 94.3927 | 166.6622
ニセコ町 | 110.2169 | 205.3401
むかわ町 | 108.9492 | 168.2917
愛別町 | 98.5932 | 174.0906
旭川市 | 124.285 | 166.334
芦別市 | 93.6775 | 90.3988
安平町 | 151.6998 | 243.703
伊達市 | 113.5632 | 191.2965
羽幌町 | 112.3616 | 120.2041
雨竜町 | 98.0337 | 104.7105
浦臼町 | 114.6127 | 238.6063
浦河町 | 113.0614 | 248.7261
浦幌町 | 120.0952 | 282.2028
猿払村 | 150.1266 | 313.0907
遠軽町 | 108.1649 | 262.061
遠別町 | 121.4122 | 266.5909
奥尻町 | 97.9228 | 259.1519
乙部町 | 108.6924 | 163.8521
音威子府村 | 92.5846 | 157.2846
音更町 | 114.5636 | 257.0874
下川町 | 124.6893 | 248.0182
歌志内市 | 93.4615 | 231.3717
芽室町 | 113.1987 | 231.0927
岩見沢市 | 124.1185 | 303.8119
岩内町 | 113.4887 | 250.928
喜茂別町 | 113.4943 | 252.7932
京極町 | 113.6925 | 217.3081
共和町 | 109.0739 | 201.5331
興部町 | 113.0144 | 210.5469
倶知安町 | 134.5535 | 287.8474
釧路市 | 121.0759 | 443.5325
釧路町 | 109.9327 | 344.9768
栗山町 | 106.6032 | 197.5053
訓子府町 | 99.641 | 208.6277
恵庭市 | 123.8781 | 153.3528
月形町 | 116.5135 | 187.4784
剣淵町 | 90.1661 | 112.6898
古平町 | 119.2499 | 178.4892
厚岸町 | 106.0583 | 240.8507
厚真町 | 113.8498 | 227.7921
厚沢部町 | 111.075 | 187.5077
広尾町 | 107.7562 | 300.1259
更別村 | 115.7919 | 248.1537
江差町 | 107.4012 | 220.2824
江別市 | 130.8081 | 172.3673
黒松内町 | 134.4064 | 199.5
今金町 | 130.7504 | 209.9064
根室市 | 104.213 | 238.6613
佐呂間町 | 126.1578 | 348.0689
砂川市 | 99.743 | 110.6416
札幌市 | 134.1399 | 443.7544
三笠市 | 104.9044 | 130.7008
士別市 | 114.3971 | 223.7535
士幌町 | 128.8548 | 270.2372
枝幸町 | 118.89 | 242.214
鹿追町 | 129.8577 | 199.9317
鹿部町 | 106.9676 | 218.6731
七飯町 | 105.8455 | 188.3551
室蘭市 | 110.408 | 343.2133
斜里町 | 109.4942 | 287.7064
寿都町 | 105.3121 | 216.0968
初山別村 | 106.4519 | 154.962
小清水町 | 127.3879 | 203.1686
小樽市 | 95.8968 | 210.2068
小平町 | 101.6412 | 138.9816
松前町 | 99.0075 | 121.304
沼田町 | 106.2656 | 135.8362
上ノ国町 | 102.689 | 132.5873
上砂川町 | 76.7505 | 366.963
上士幌町 | 113.431 | 362.1941
上川町 | 94.9533 | 414.5682
上富良野町 | 110.4379 | 266.3833
新ひだか町 | 117.9826 | 211.5632
新冠町 | 137.4612 | 202.1171
新篠津村 | 116.753 | 141.7012
新十津川町 | 108.725 | 158.0836
新得町 | 104.7444 | 225.4627
森町 | 116.1351 | 255.6333
深川市 | 103.3154 | 100.8436
真狩村 | 122.5903 | 151.7199
神恵内村 | 115.0941 | 126.4706
仁木町 | 108.3705 | 116.9536
清水町 | 122.1816 | 294.5221
清里町 | 106.8816 | 219.6062
西興部村 | 103.518 | 230.8269
石狩市 | 120.1602 | 231.1455
積丹町 | 101.7183 | 125.1244
赤井川村 | 121.1009 | 464.3042
赤平市 | 94.2553 | 249.7048
千歳市 | 129.5857 | 270.4096
占冠村 | 127.3044 | 924.6216
壮瞥町 | 116.1344 | 379.2202
増毛町 | 89.435 | 247.9598
足寄町 | 106.0506 | 212.3209
帯広市 | 131.5226 | 374.2542
大空町 | 117.1956 | 222.9878
大樹町 | 117.0474 | 287.836
鷹栖町 | 100.9951 | 88.7929
滝上町 | 113.5923 | 201.0589
滝川市 | 123.5403 | 119.0577
知内町 | 104.8517 | 257.8786
池田町 | 109.8893 | 194.8568
稚内市 | 105.1951 | 173.1778
置戸町 | 109.9723 | 198.0488
秩父別町 | 115.4635 | 145.3757
中札内村 | 133.914 | 261.7379
中川町 | 111.1273 | 251.0337
中頓別町 | 120.4287 | 179.8544
中標津町 | 114.1475 | 278.8524
中富良野町 | 108.2351 | 216.7244
長沼町 | 116.152 | 129.8848
長万部町 | 104.6192 | 188.5375
津別町 | 115.5985 | 299.3615
鶴居村 | 121.4251 | 269.3817
弟子屈町 | 110.3518 | 288.4889
天塩町 | 111.5063 | 252.4758
登別市 | 97.353 | 194.1483
島牧村 | 85.1912 | 116.07
東神楽町 | 110.3987 | 128.186
東川町 | 99.3384 | 142.4059
当別町 | 109.4145 | 108.9402
当麻町 | 91.4997 | 104.2624
洞爺湖町 | 108.9058 | 489.0285
苫小牧市 | 127.5689 | 454.2164
苫前町 | 119.6148 | 216.4128
奈井江町 | 115.4754 | 164.0796
南富良野町 | 102.1975 | 191.4456
南幌町 | 105.1838 | 108.2351
日高町 | 109.7157 | 168.4322
泊村 | 130.6782 | 1436.8659
白糠町 | 91.1738 | 327.9956
白老町 | 104.7207 | 213.6481
函館市 | 114.843 | 239.8214
八雲町 | 118.4351 | 188.2591
比布町 | 85.6127 | 66.9388
美唄市 | 115.3647 | 224.2906
美瑛町 | 103.4278 | 192.4331
美深町 | 89.7382 | 107.8374
美幌町 | 114.8843 | 211.539
標茶町 | 124.3096 | 327.2145
標津町 | 124.0383 | 316.7822
浜中町 | 115.6084 | 249.3746
浜頓別町 | 122.4692 | 267.5216
富良野市 | 107.0845 | 215.9885
福島町 | 84.3427 | 193.8063
平取町 | 100.3359 | 128.5914
別海町 | 126.4087 | 255.6339
豊浦町 | 121.8047 | 262.5833
豊頃町 | 131.3374 | 239.7287
豊富町 | 126.4846 | 241.6595
北見市 | 120.7429 | 271.9831
北広島市 | 126.3088 | 221.4311
北斗市 | 113.5791 | 292.6776
北竜町 | 100.4557 | 118.1399
幌延町 | 129.8078 | 264.052
幌加内町 | 84.6234 | 197.593
本別町 | 101.4269 | 227.5772
妹背牛町 | 100.0643 | 133.9624
幕別町 | 116.5706 | 220.6618
名寄市 | 103.7216 | 134.5099
網走市 | 132.8895 | 223.5434
木古内町 | 102.0925 | 271.8684
紋別市 | 122.4104 | 337.2148
湧別町 | 120.1341 | 235.9497
由仁町 | 112.7254 | 196.3822
雄武町 | 114.4708 | 267.4978
夕張市 | 118.9091 | 281.5133
余市町 | 131.8467 | 267.5227
様似町 | 100.2607 | 151.1481
羅臼町 | 116.5662 | 226.4177
蘭越町 | 91.7115 | 120.8516
利尻町 | 106.1562 | 241.4051
利尻富士町 | 101.8545 | 406.3211
陸別町 | 139.1076 | 306.5741
留寿都村 | 130.4035 | 450.384
留萌市 | 120.6017 | 358.8114
礼文町 | 102.8913 | 308.6864
和寒町 | 87.6203 | 124.2806
発災時は実態に合わせて比率を調整

## 契約G
契約グループ
実施事項 |  | 備考
資金（予算）の確保 | 未・済
仮設トイレのリース契約（廃棄物サイドで契約する場合） | 未・済
し尿収集運搬契約 | 未・済
し尿処理契約 | 未・済
避難所ごみ、生活ごみ収集運搬契約 | 未・済
避難所ごみ、生活ごみの中間処理契約（通常は焼却） | 未・済
災害廃棄物の収集運搬契約 | 未・済
災害廃棄物の処分契約 | 未・済 | 焼却、破砕、最終処分
仮置場の造成契約 | 未・済 | 必要な場合
仮置場の管理・運営契約 | 未・済
仮置場の管理棟、囲い、看板、トラックスケール、敷き鉄板、重機等のリース契約 | 未・済 | 仮置場の設置と一括発注しないとき
補助金申請に必要な事項の指示（写真撮影など） | 未・済 | 生活系ごみグループ、災害廃棄物ブループ、仮置場グループに指示

## 仮置場Ｇ
仮置場グループ
実施事項 |  | 備考
敷き鉄板の敷設 | 未・済
分別看板、仕切りの設置 | 未・済
囲いの設置 | 未・済
受付の設置 | 未・済
作業員の確保（受付、誘導、分別指導、荷降ろし補助） | 未・済
企画調整Ｇへ設置完了の報告 | 未・済 | 受入可能な状態になったとき
搬入搬出量の報告 | 未・済
堆積状況の報告（可燃物の温度） | 未・済
事前協定で、一括発注できるようにしておくと良い

## 仮置場
緑色のセルが計算結果 |  | 入力セル
計算結果
仮置場必要面積
| 搬入搬出を同時に行わない | 0 | 行わない場合は0を入力。行う場合は「－」とする。
計算結果
| 必要面積（ｍ２） | 299005.1273
| （ha） | 29.9005
参考
| 片付けごみの仮置き面積（ｍ２） | 8666.6667
| （ha） | 0.86667
以下計算式
見かけ比重
| 可燃物 | 0.4 | t/m3
| 不燃物 | 1.1 | t/m3
| 津波堆積物 | 1.1 | t/m3
| 積上げ高さ | 5 | ｍ
| 作業スペース割合 | 1
災害廃棄物対策指針技術資料18-2
| 処理期間 | 2.7 | 0
|  | 種類別発生量(t) |  | 集積量(t) | 仮置場必要面積(m2) | 仮置場必要面積(ha)
| 柱角材 | 14605 | 可燃物 | 64262 | 64262 | 6.4262
| 可燃物 | 49657
| 不燃物 | 87630 | 不燃物 | 227838 | 82850.1818 | 8.285
| コンクリートがら | 119761
| 金属くず | 8763 |  | 20446.5882
| その他 | 11684
| 津波堆積物 | 417705.6 | 津波堆積物 | 417705.6 | 151892.9455 | 15.1893
| 合計 | 709805.6 | 合計 | 730252.1882 | 299005.1273 | 29.9005
＜参考＞
| 片付けごみ | 6500 |  |  | 8666.6667 | 0.86667
比重0.5，積上げ高さ3ｍで計算

## （解体G）
発災初期（～１，２週間程度）は公費解体までは進まないと考えられる。
解体G
実施事項 |  | 備考
被災棟数を情報収集Ｇから入手 | 未・済
被災確認の実施 | 未・済 | 土地家屋調査士等
着手順を決定 | 未・済
解体廃棄物の搬出先を決定 | 未・済 | 災害廃棄物Gと協議